## 2015年重点建设项目
靖边县2015年本级财政重点建设项目资金安排情况表
单位：万元
项 目 | 年 初 计划数 | 年 初 计划数 | 年 初 计划数 | 年 初 计划数 | 年 初 计划数 | 年 初 计划数 | 年 初 计划数 | 年 初 计划数 | 年 初 计划数 | 全年预计 支 出 数 | 2015年1—6月 支 出 数 | 其 中： |  |  |  | 备 注
[12 empty] | 预算内 | 基建户 | 兴靖公司 | 基 金
总 计 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 148945.06 | 43832.4 | 11119.85 | 5070.13 | 4722.32 | 679.73 | 647.67
续建项目小计 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100725.62 | 21657.4 | 8906.13 | 2856.41 | 4722.32 | 679.73 | 647.67
（一）农村基础设施及产业化等建设资金的投入 | 4218.41 | 990 | 590 | 100 | 490 | 0 | 0 | 400 | 8067.5 | 2561.84 | 1418 | 948 | 470 | 0 | 0
1、农村道路建设资金 | 3848.81 | 890 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 400 | 5873.11 | 1871.55 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0
（1）统万城道路建设工程 | 13.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 13.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资103.4万元，2014年止已拨付90万元
（2）五杨路和靖杨路平交口衔接工程 | 7.33 | 0 | 0 | [5 empty] | 7.33 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资97.33万元，2014年止已拨付90万元
（3）龙洲至青阳岔公路大桥水毁重建工程 | 59.15 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 39.15 | 39.15 | 10 |  | 10 |  |  | 总投资99.15万元，2014年止已拨付70万元
（4）长庆路北段与太中银铁路交叉口匝道建设工程 | 18.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 18.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资18.5万元
（5）张阳路王渠则过街段建设项目 | 133 | 70 | 70 |  | 70 |  |  |  | 63 | 63 | 50 |  | 50 |  |  | 总投资133万元，2014年止已拨付70万元
（6）张阳路北门沟段和王渠则过街段变更增加项目 | 66.14 | 0 | 0 | [5 empty] | 66.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资66.14万元
（7）清水河至小河红色旅游道路 | 1820 | 0 | 0 | [5 empty] | 3442.17 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 总投资3060万元，中省市补助1240万元，县财政投资1820万元
（8）小河会议旧址至清凉寺旅游道路 | 160 | 0 | 0 | [5 empty] | 434.01 | 170 | 250 |  | 250 |  |  | 总投资434.01万元
（9）火车站至农业园区道路 | 1571.29 | 800 | 400 |  | 400 |  |  | 400 | 771.29 | 299 | 100 |  | 100 |  |  | 总投资1571.29万元，2014年止已拨付800万元
（10）龙洲乡甘沟移民村道路 | [8 empty] | 302.5 | 60.4 | 0 |  |  |  |  | 总投资302.5万元 | 80
（11）张阳路北门沟段高危边坡治理工程 | [8 empty] | 122 | 50 | 0 |  |  |  |  | 总投资122万元
（12）307国道至小河巨浪村通村公路 | [8 empty] | 490.16 | 190 | 60 |  | 60 |  |  | 总投资123万元 | 80
（13）贾大路和张阳路改造工程征地拆迁及震损补偿费 | [8 empty] | 103.46 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资103.46万元
2、农业产业化项目 | [8 empty] | 2194.39 | 690.29 | 948 | 948 | 0 | 0 | 0
（1）农业产业示范推广项目 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 495 | 165 | 165 | 165 | 165 |  |  |  | 总投资1650万元，2014年止已拨付1485万元
（2）科技示范基地、示范园等建设项目 | 300 | 270 | 180 | 180 |  |  |  | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 总投资300万元，2014年止已拨付270万元
（3）人工种草和舍饲养殖项目 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 360 | 88 | 88 | 88 | 88 |  |  |  | 总投资1200万元，2014年止已拨付1112万元
（4）五台森林公园人工湖等建设项目 | 1800 | 300 | 0 |  |  |  |  | 300 | 1381.8 | 204.3 | 400 | 400 |  |  |  | 总投资1681.8万元，2014年止已拨付300万元
（5）五台森林公园展览馆及中心场建设项目 | 369.6 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 269.6 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | 总投资1069.6万元，2013年止已拨付800万元
（6）五台森林公园配套设施 | [8 empty] | 94.99 | 37.99 | 0 |  |  |  |  | 总投资94.99万元
（7）水务局农村饮水安全工程和水产养殖等建设项目 | [8 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 总投资500万元，2014年止已拨付450万元 | 41
（8）扶贫办农业综合开发、整村推进和扶南项目 | [8 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 总投资500万元，2014年止已拨付450万元 | 40
（9）发改局以工代赈和社会主义新农村建设项目 | [8 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 总投资300万元，2014年止已拨付90万元
（10）农机局农机购机补贴和保护性耕作项目 | [8 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 总投资300万元，2014年止已拨付270万元
（11）供销社供销鲜活农产品流通体系建设和专业合作社建设项目 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 总投资50万元，2014年止已拨付45万元
（二）农村社会事业发展资金投入 | 5509.42 | 2120 | 1920 | 710 | 1210 | 0 | 0 | 200 | 41840.99 | 7640.57 | 2248.56 | 1562.91 | 685.65 | 0 | 0
1、用于教育事业投入 | 1605.28 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5915.31 | 1772.93 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0
（1）2012年教育基础设施续建项目 | [8 empty] | 1395.7 | 1063.84 | 280 | 280 |  |  |  | 总投资8374.04万元，2014年止已拨付6978.34万元
（2）2013年教育基础设施续建项目 | 1605.28 | 560 | 560 | 560 |  |  |  |  | 1045.28 | 63.5 | 200 | 200 |  |  |  | 总投资2605.28万元，2014年止已拨付1560万元
（3）靖边八小新建 | 1780 | 0 | 0 | [5 empty] | 2114.02 | 423 | 300 | 300 |  |  |  | 总投资2114.02万元
（4）靖边中学综合楼 | 200 | 0 | 0 | [5 empty] | 200 | 40 | 0 |  |  |  |  | 总投资200万元
（5）靖边第十二附属工程 | 350 | 0 | 0 | [5 empty] | 321.96 | 70 | 200 | 200 |  |  |  | 总投资671.96万元，县财政投资321.96万元 | 77
（6）小型维修 | 400 | 0 | 0 | [5 empty] | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资400万元，2014年止已拨付300万元
（7）天然气安装、采暖改造、幼教设备、办公设施等 | 500 | 254.5 | 254.5 | 254.5 |  |  |  |  | 245.5 | 0 | 220 | 220 |  |  |  | 总投资500万元，2014年止已拨付254.5万元 | 75
（8）信息工程 | 600 | 219.74 | 219.74 | 219.74 |  |  |  |  | 380.26 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | 总投资600万元，2014年止已拨付219.74万元 | 76
（9）“靖边中学图书楼”保护性维修工程 | [8 empty] | 32.59 | 32.59 | 0 |  |  |  |  | 总投资32.59万元
（10）八中排水工程 | [8 empty] | 80 | 80 | 0 |  |  |  |  | 总投资80万元
3、文广事业投入 | 618.5 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3759.37 | 972.34 | 226.84 | 226.84 | 0 | 0 | 0
（1）小河革命旧址保护性维护工程 | 588.5 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 288.5 | 288.5 | 27.19 | 27.19 |  |  |  | 总投资2138.5万元，2014年止已拨付1850万元
（2）小河革命旧址广场绿化工程 | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 67.03 | 30 | 0 |  |  |  |  | 总投资167.03万元，2014年止已拨付100万元
（3）龙洲丹霞地貌景区建设工程 | 3200 | 0 | 0 | [5 empty] | 3200 | 500 | 0 |  |  |  |  | 总投资3200万元
（4）农民体育健身广场 | 75 | 0 | 0 | [5 empty] | 150 | 100 | 150 | 150 |  |  |  | 总投资250万元，2014年止已拨付100万元
（5）统万城匈奴文化广场土方平整工程 | [8 empty] | 4.19 | 4.19 | 0 |  |  |  |  | 总投资59.78万元，2014年止已拨付55.59万元
（6）龙洲丹霞景区临时运行管护费 | [8 empty] | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 49.65 |  |  |  | 总投资49.65万元
4、公用事业局 | 465.41 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1767.3 | 586.24 | 201.27 | 15.62 | 185.65 | 0 | 0
（1）2009年城区公厕建设工程 | 11.29 | 0 | 0 | [5 empty] | 11.29 | 11.29 | 0 |  |  |  |  | 总投资353.29万元，2014年止已拨付342万元
（2）2010年城区公厕建设工程 | 12.87 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.87 | 12.87 | 0 |  |  |  |  | 总投资252.87万元，2014年止已拨付240万元
（3）城区污水与芦河排污管道衔接工程 | 101.63 | 0 | 0 | [5 empty] | 101.63 | 101.63 | 50 |  | 50 |  |  | 总投资501.63万元，2014年止已拨付400万元
（4）2013年城区道路绿化补植工程 | 133.62 | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  | 73.62 | 39.7 | 50 |  | 50 |  |  | 合同价333.62万元，2014年止已拨付260万元
（5）环卫所室外工程 | 128.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 128.4 | 35.6 | 60 |  | 60 |  |  | 合同价308.4万元，2014年止已拨付180万元
（6）东关街道路改造工程 | 77.6 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 25.65 | 25.65 | 25.65 |  | 25.65 |  |  | 总投资225.65万元，2014年止已拨付200万元
（7）龙山路亮化工程 | [8 empty] | 600 | 240 | 0 |  |  |  |  | 总投资600万元
（8）火车站进站道路路灯安装工程 | [8 empty] | 192.2 | 76.8 | 0 |  |  |  |  | 总投资192.2万元
（9）长城路隔离带绿化补植工程 | [8 empty] | 64.84 | 25.9 | 0 |  |  |  |  | 总投资64.84万元
（10）芦河公园排水口治理工程 | [8 empty] | 16.8 | 16.8 | 15.62 | 15.62 |  |  |  | 总投资16.8万元
（11）污水提升泵站 | [8 empty] | 540 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资540万元
5、卫生事业发展建设投入 | 2620.23 | 1000 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 200 | 27510.45 | 3727.96 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0
（1）中医院迁建项目施工图设计费 | 359.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 359.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资459.8万元，2014年止已拨付100万元
（2）妇保院迁建项目 | 2260.43 | 1000 | 800 |  | 800 |  |  | 200 | 1260.43 | 300 | 100 |  | 100 |  |  | 总投资2560.43万元，2014年止已拨付1300万元
（3）县妇保院迁建项目二期工程 | 1000 | 0 | 0 | [5 empty] | 1000 | 200 | 0 |  |  |  |  | 总投资1000万元
（4）张家畔镇卫生院建设项目 | 290 | 0 | 0 | [5 empty] | 290 | 58 | 0 |  |  |  |  | 总投资500万元，中省市补助210万元，县财政投资290万元
（5）中医院医疗综合楼 | 25000 | 0 | 0 | [5 empty] | 20572.91 | 2600 | 400 |  | 400 |  |  | 总投资20572.91万元
（6）中医院场平工程 | [8 empty] | 49.96 | 49.96 | 0 |  |  |  |  | 总投资49.96万元
（7）中医院传染病和治未病楼 | [8 empty] | 3377.35 | 400 | 0 |  |  |  |  | 总投资3377.35万元
（6）食品药品检测中心 | [8 empty] | 600 | 120 | 0 |  |  |  |  | 总投资800万元，中省补助200万元，县财政投资600万元
4、民政局 | 430 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | 0 |  | 0 |  | 426.57 | 155.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（1）靖边县儿童福利院 | 120 | 0 | 0 | [5 empty] | 120 | 48 | 0 |  |  |  |  | 总投资750万元，中省市补助630万元，县财政投资120万元
（2）杨桥畔镇敬老院（第二敬老院） | 210 | 0 | 0 | [5 empty] | 210 | 84 | 0 |  |  |  |  | 总投资1080万元，中省市补助870万元，县财政投资210万元
（3）公益性公墓及殡仪服务中心 | 100 | 26.78 | 26.78 | 26.78 |  |  |  |  | 73.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资2650万元，2014年止已拨付26.78万元
（4）救灾物资储备库 | 23.35 | 0 | 0 | [5 empty] | 23.35 | 23.35 | 0 |  |  |  |  | 总投资93.35万元，2014年止已拨付70万元
6、公检法事业投入 | 200 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461.99 | 425.75 | 20.45 | 20.45 | 0 | 0 | 0
（1）火车站进站道路、文化路、北大街中段、林荫路南段、芦河路南段交通安全设施 | 200 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 20.45 |  |  |  | 总投资470.45万元，2014年止已拨付450万元
（2）戒毒所康复农场 | 764 | 0 | 0 | [5 empty] | 764 | 152.8 | 0 |  |  |  |  | 总投资2564万元，中省市补助1800万元，县财政投资764万元
（3）红墩界、宁条梁、中山涧派出所新建工程 | 327.56 | 200 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 127.56 | 28.9 | 0 |  |  |  |  | 总投资327.56万元，2014年止已拨付200万元
（4）“平安靖边”安防一期改造工程 | 442 | 310 | 160 | 160 |  |  |  | 150 | 132 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资442万元，2014年止已拨付310万元
（5）新区交通安全设施建设工程 | [8 empty] | 600 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资600万元
（6）司法业务用房 | 225 | 0 | 0 | [5 empty] | 118.98 | 50 | 0 |  |  |  |  | 总投资118.98万元
（7）检察院办案用房和专业技术用房 | 230 | 0 | 0 | [5 empty] | 169 | 67.6 | 0 |  |  |  |  | 总投资532万元，中省市补助363万元，县财政投资169万元
（8）法院审判法庭 | 630 | 0 | 0 | [5 empty] | 530 | 106 | 0 |  |  |  |  | 总投资2100万元，中省市补助1570万元，县财政投资530万元
（三）乡镇政权和集镇建设项目 | 66.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 307.59 | 165.16 | 36.99 | 36.99 | 0 | 0 | 0
1、张家畔镇社区、计生综合服务楼 | 38.17 | 0 | 0 | [5 empty] | 38.17 | 38.17 | 0 |  |  |  |  | 总投资388.17元，2014年止已拨付350万元
2、周河镇政府驻地河堤治理工程 | [8 empty] | 232.43 | 90 | 0 |  |  |  |  | 总投资232.43元
3、红墩界政府迁建工程 | 28.66 | 0 | 0 | [5 empty] | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 |  |  |  | 总投资226.99万元，2014年止已拨付190万元
（四）城市经济发展建设项目 | 33728.27 | 11337 | 10490 | 0 | 6970 | 3000 | 520 | 847 | 50509.54 | 11289.83 | 5202.58 | 308.51 | 3566.67 | 679.73 | 647.67
1、市政建设工程 | 31648.37 | 10667 | 9970 | 0 | 6970 | 3000 | 0 | 697 | 36155.93 | 6712.71 | 2089.2 | 35.37 | 2053.83 | 0 | 0
（1）教堂巷改造工程 | 297.33 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 197.33 | 197.33 | 100 |  | 100 |  |  | 总投资797.33元，2014年止已拨付618.27万元 | 出让金支付
（2）紫薇巷改造工程 | 225.82 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 221.07 | 125.82 | 100 |  | 100 |  |  | 总投资321.07万元，2014年止已拨付100万元
（3）林荫路南段市政工程 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 160.38 | 40.58 | 40.58 |  | 40.58 |  |  | 总投资1049.8万元，2014年止已拨付930元
（4）芦河路南段市政工程 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 226.54 | 27.14 | 27.14 |  | 27.14 |  |  | 总投资1879.4万元，2014年止已拨付1680万元
（5）长庆路北段市政工程 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资9652.82万元，2014年止已拨付9572.14万元
（6）南环路市政工程 | 435.91 | 0 | 0 | [5 empty] | 435.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资6935.01万元，2014年止已拨付6499.1万元 | 出让金支付
（7）永康路市政工程 | 613.01 | 300 | 200 |  | 200 |  |  | 100 | 313.01 | 129.1 | 50 |  | 50 |  |  | 总投资613.01万元，2014年止已拨付300万元 | 出让金支付
（8）屠宰厂排污工程 | 9.52 | 0 | 0 | [5 empty] | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  | 13.8 |  |  | 总投资263.8万元，2014年止已拨付250万元
（9）金华路支巷改造工程 | 50 | 0 | 0 | [5 empty] | 50 | 50 | 0 |  |  |  |  | 总投资100万元，2014年止已拨付50万元
（10）金华路改造工程 | 1001.73 | 600 | 400 |  | 400 |  |  | 200 | 401.73 | 25.7 | 0 |  |  |  |  | 总投资1251.73万元，2014年止已拨付850万元
（11）综合文化广场（政府东侧） | 491.05 | 290 | 290 |  | 190 | 100 |  |  | 201.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资991.05万元，2014年止已拨付790万元
（12）龙山路市政工程 | 24911 | 8597 | 8390 |  | 5490 | 2900 |  | 207 | 13554 | 4252.7 | 0 |  |  |  |  | 总投资27671万元，2014年止已拨付14117万元
（13）西新街市政工程 | 536.99 | 240 | 150 |  | 150 |  |  | 90 | 296.99 | 75.2 | 100 |  | 100 |  |  | 总投资736.99万元，2014年止已拨付440万元
（14）西新区市政道路路灯安装工程 | 798.22 | 240 | 240 |  | 240 |  |  |  | 558.22 | 558.22 | 500 |  | 500 |  |  | 总投资798.22万元，2014年止已拨付240万元
（15）西新区市政道路绿化工程 | 1700 | 0 | 0 | [5 empty] | 1700 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资1700万元
（16）老十字街硬化工程及部分管线迁改工程 | 153.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 153.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资153.6万元
（17）张畔镇居民文化广场建设项目 | 160 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 60 | 32 | 0 |  |  |  |  | 总投资160万元，2014年止已拨付100万元
（18）2013年城区巷道改造工程 | 264.19 | 100 | 0 |  |  |  |  | 100 | 164.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资614.19万元，2014年止已拨付450万元
（19）2014年城区巷道改造工程 | [8 empty] | 1005.2 | 300 | 100 |  | 100 |  |  | 总投资1005.2万元
（20）尚德巷改造工程 | [8 empty] | 39.6 | 12.3 | 0 |  |  |  |  | 总投资89.6万元，2014年止已拨付50万元
（21）公共租赁住房装修工程 | [8 empty] | 1135 | 227 | 0 |  |  |  |  | 总投资1135万元
（22）西新区靖安路市政工程 | [8 empty] | 2820 | 564 | 1022.31 |  | 1022.31 |  |  | 总投资2820万元 | 109
（23）西北家具城门前道路改造工程 | 65.37 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 35.37 | 15.5 | 35.37 | 35.37 |  |  |  | 总投资65.37万元，2014年止已拨付30万元
（24）红柳路市政工程 | [8 empty] | 6487.73 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资6487.73万元
（25）龙升路排水工程 | [8 empty] | 5184.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资5184.28万元
（26）老十字街天桥建设工程 | [8 empty] | 548.23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资548.23万元
（27）田源食品厂排污工程 | [8 empty] | 45.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资75.7万元，2014年止已拨付30万元
（28）龙山路和教堂巷敷设临时供水管道工程 | [8 empty] | 66.32 | 66.32 | 0 |  |  |  |  | 总投资66.32万元
2、工业园区基础设施建设项目 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6396.19 | 1854.44 | 1423.62 | 0 | 775.95 | 0 | 647.67
（1）综合业务楼内庭院绿化和管委会污水主管道工程 | 400 | 0 | 0 | [5 empty] | 188.44 | 15.2 | 50 |  | 50 |  |  | 总投资288.44万元，2014年止已拨付100万元 | 出让金支付
（2）能化产业园区环园道路建设项目 | [8 empty] | 1360.88 | 364 | 250 |  | 250
（3）能化产业园区基础设施配套项目 | [8 empty] | 1705.76 | 442 | 350 |  | 350
（4）污水处理场建设工程 | [8 empty] | 1617 | 0 | 0
（5）创业园道路监控安装工程 | [8 empty] | 7.61 | 0 | 7.61 |  | 7.61
（6）科技六路绿化工程 | [8 empty] | 127.23 | 34.9 | 60 |  |  |  | 60
（7）科技六路亮化工程 | [8 empty] | 65.6 | 15.5 | 50 |  |  |  | 50
（8）工商巷硬化工程 | [8 empty] | 45.83 | 0 | 0
（9）玫瑰景观园扩建工程 | [8 empty] | 220 | 0 | 0
（10）中小企业创业园科技六路市政工程N1标段 | [8 empty] | 113.32 | 113.32 | 50 |  |  |  | 50
（11）中小企业创业园科技六路市政工程N2标段 | [8 empty] | 86.08 | 86.08 | 0
（12）中小企业创业园创业三路市政工程 | [8 empty] | 104.8 | 104.8 | 90 |  |  |  | 90
（13）科技四路、科技五路亮化工程 | [8 empty] | 38.07 | 38.07 | 0
（14）科技四路、科技五路绿化工程 | [8 empty] | 99.56 | 99.56 | 0
（15）中小企业创业园区科技四路N1标段 | [8 empty] | 152.55 | 152.55 | 152.55 |  |  |  | 152.55
（16）中小企业创业园区科技五路N2标段 | [8 empty] | 181.13 | 181.13 | 181.13 |  |  |  | 181.13
（17）科技二路、科技三路、创业四路、创业五路绿化工程 | [8 empty] | 118.34 | 118.34 | 118.34 |  | 118.34
（18）科技二路、创业四路、创业五路亮化工程 | [8 empty] | 63.99 | 63.99 | 63.99 |  |  |  | 63.99
（19）太阳能光伏产业示范区观景台 | [8 empty] | 100 | 25 | 0
3、基建项目 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676.41 | 118.43 | 753.76 | 273.14 | 436.89 | 43.73 | 0
（1）老干部活动中心环境治理项目 | 188.43 | 70 | 70 |  | 70 |  |  |  | 118.43 | 118.43 | 80 |  | 80 |  |  | 总投资688.43万元，2014年止已拨付570万元
（2）住建局2013年项目前期费 | [8 empty] | 100.09 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资783.11万元，2014年止已拨付683.02万元
（3）2014年项目前期费 | [8 empty] | 1457.89 | 0 | 673.76 | 273.14 | 356.89 | 43.73 | 0 | 总投资2257.89万元，2014年止已拨付800万元
A:2014教育基础设施项目前期费 | [10 empty] | 50 | 50
B：红墩界政府办公楼建设工程前期费 | [10 empty] | 7.1 | 7.1
C：2014年财投项目监理、造价费 | [10 empty] | 76.54 |  | 76.54
D：公用事业局2014年重点建设项目前期费 | [10 empty] | 12.22 |  | 12.22
E：交运局2014年重点建设项目前期费 | [10 empty] | 46.85 |  | 46.85
F：教育局2014年重点建设项目前期费 | [10 empty] | 53.89 | 53.89
G：红墩界等派出所前期费 | [10 empty] | 6.89 |  | 6.89
H：能化园区2014年重点建设项目前期费 | [10 empty] | 48.22 |  | 48.22
I：中小企业创业园区2014年重点建设项目前期费 | [10 empty] | 19.97 |  | 19.97
J：张畔2014年城区生活巷道改造工程前期费 | [10 empty] | 46.2 |  | 46.2
K：东坑2014年重点建设项目前期费 | [10 empty] | 43.73 |  |  | 43.73
L：财投办2014年重点项目监理费 | [10 empty] | 100 |  | 100
M:芦河城区段改造专项西新区及延长生活基地土方平衡设计费 | [10 empty] | 162.15 | 162.15 |  |  |  | 2015年4月22日第2次财投纪要
4、东坑重点镇市政工程及维修改造建设项目 | 1520 | 670 | 520 | 0 | 0 |  | 520 | 150 | 5519.79 | 2474.65 | 636 | 0 | 0 | 636 | 0
（1）新区西引线道路工程 | 1070 | 520 | 420 |  |  |  | 420 | 100 | 428.81 | 143.6 | 100 |  |  | 100 |  | 总投资948.81万元，2014年止已拨付520万元
（2）东坑镇公厕建设项目 | 80 | 0 | 0 | [5 empty] | 47 | 30 | 0 |  |  |  |  | 总投资80万元，2014年止已拨付33万元
（3）东坑镇新区文化广场 | 200 | 50 | 0 |  |  |  |  | 50 | 150 | 30 | 0 |  |  |  |  | 总投资200万元，2014年止已拨付50万元
（4）幸福路、富强路、旺琴路、创业路亮化工程 | 170 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 48.53 | 3.6 | 0 |  |  |  |  | 总投资148.53万元，2014年止已拨付100万元
（5）垃圾填埋场 | [8 empty] | 1201 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资1201万元
（6）污水处理场 | [8 empty] | 1377 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资1377万元
（7）幸福路一期市政工程 | [8 empty] | 69.44 | 69.44 | 0
（8）幸福路二期市政工程 | [8 empty] | 42.05 | 42.05 | 0
（9）旺琴南路市政工程 | [8 empty] | 248.58 | 248.58 | 0
（10）旺琴北路市政工程 | [8 empty] | 117.4 | 117.4 | 117.4 |  |  | 117.4
（11）新区展览馆建设项目 | [8 empty] | 77.83 | 77.83 | 40 |  |  | 40
（12）农业园区交通岛附属道路工程 | [8 empty] | 59.94 | 59.94 | 0
（13）农业园区交通岛广场 | [8 empty] | 128.25 | 128.25 | 80 |  |  | 80
（14）创业路北段（N1标） | [8 empty] | 79.24 | 79.24 | 0
（15）创业路高架桥（N2标） | [8 empty] | 510.94 | 510.94 | 150 |  |  | 150
（16）创业路N3标段 | [8 empty] | 416.51 | 416.51 | 80 |  |  | 80
（17）创业路N4标段 | [8 empty] | 280 | 280 | 0
（18）东坑镇新区富强路市政工程N1标段 | [8 empty] | 102.06 | 102.06 | 0
（19）东坑镇新区富强路市政工程N2标段 | [8 empty] | 52.4 | 52.4 | 0
（20）307国道路肩硬化工程N1标段 | [8 empty] | 13.5 | 13.5 | 13.5 |  |  | 13.5
（21）307国道路肩硬化工程N2标段 | [8 empty] | 55.1 | 55.1 | 55.1 |  |  | 55.1
（22）幸福路、富强路、旺琴北路绿化工程 | [8 empty] | 14.21 | 14.21 | 0
5、其它项目 | 136.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 761.22 | 129.6 | 300 | 0 | 300 | 0
（1）发改局垃圾填埋场建设项目 | 824.67 | 200 | 0 |  |  |  |  | 200 | 624.67 | 129.6 | 300 |  | 300 |  |  | 总投资824.67万元，2014年止已拨付200万元
（2）再生资源回收交易市场 | 50 | 0 | 0 | [5 empty] | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资100万元，2014年止已拨付50万元
（3）液化石油气钢瓶储存库房 | 86.55 | 0 | 0 | [5 empty] | 86.55 | 0 | 0 |  |  |  |  | 总投资86.55万元
新建项目小计 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 48219.44 | 22175 | 2213.72 | 2213.72 | 0 | 0 | 0
（一）农村基础设施及产业化等建设资金的投入 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 1570 | 7222 | 2575 | 1656 | 1656 | 0 | 0 | 0
1、农村道路建设项目 | 3551.29 | 800 | 400 | 0 | 400 |  | 0 | 400 | 786 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
（1）掌高兔至黄柏刺湾公路 | [8 empty] | 631 | 160 | 0 |  |  |  |  | 总投资1100万元，中省市补助469万元，县财政投资631万元
（2）李家坬至刘家峁通村公路 | [8 empty] | 155 | 40 | 0 |  |  |  |  | 总投资271万元，中省市补助116万元，县财政投资155万元
2、农业产业化项目 | [8 empty] | 3720 | 1543 | 1484 | 1484 | 0 | 0 |  | 总投资3720元
（1）农业局农业产业示范推广、名优品牌培育、农产品市场营销体系建设等项目 | [8 empty] | 1360 | 565 | 540 | 540
（2）科技局科技示范基地、示范园、特色水产养殖等建设项目 | [8 empty] | 280 | 116 | 112 | 112
（3）畜牧局人工种草、良繁体系建设、产业化和舍饲养殖项目 | [8 empty] | 900 | 373 | 360 | 360
（4）扶贫办农业综合开发、整村推进和扶南项目 | [8 empty] | 400 | 165 | 160 | 160
（5）发展改革局以工代赈、生态移民和社会主义新农村建设等重点项目 | [8 empty] | 280 | 116 | 112 | 112
（7）农机购机补贴和保护性耕作项目 | [8 empty] | 500 | 208 | 200 | 200
3、林业局 | [8 empty] | 1160 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0
（1）五台森林公园管理中心办公用房 | [8 empty] | 80 | 20 | 0 |  |  |  |  | 总投资80万元
（2）公园一带四园绿化工程 | [8 empty] | 220 | 55 | 0 |  |  |  |  | 总投资220万元
（3）广播、监控系统 | [8 empty] | 180 | 45 | 0 |  |  |  |  | 总投资180万元
（4）园标及道路指示牌设计安装 | [8 empty] | 20 | 5 | 0 |  |  |  |  | 总投资20万元
（5）停车场扩建 | [8 empty] | 80 | 20 | 0 |  |  |  |  | 总投资80万元
（6）五台森林公园至海则畔移民二区道路 | [8 empty] | 580 | 145 | 0 |  |  |  |  | 总投资580万元
4、水务局 | [8 empty] | 466 | 185 | 160 | 160 | 0 | 0
（1）杨米涧张家沟淤地坝除险加固工程 | [8 empty] | 66 | 20 | 0 |  |  |  |  | 总投资92万元，中省市补助26万元，县财政投资66万元
（2）水务局农村安全饮水、防汛抗旱、小型农田水利基本建设、水产养殖等重点项目 | [8 empty] | 400 | 165 | 160 | 160 |  |  |  | 总投资400万元
5、供销社 | [8 empty] | 130 | 37 | 12 | 12 | 0 | 0
（1）靖边县鲜活农产品配送中心附属工程建设项目 | [8 empty] | 100 | 25 | 0 |  |  |  |  | 总投资200万元，自筹100万元，县财政投资100万元
（2）供销鲜活农产品流通体系建设和专业合作社建设经费 | [8 empty] | 30 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 总投资30万元
6、现代农业产业园区 | [8 empty] | 960 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0
（1）东坑镇农副产品交易市场 | [8 empty] | 960 | 320 | 0 |  |  |  |  | 总投资8147万元，中省市补助2300万元，自筹4887万元，县财政投资960万元
（二）农村社会事业发展资金投入 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10365.74 | 2780 | 240 | 240 | 0 | 0
1、用于教育事业投入 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
（1）第十五小学校建工程 | 500 | 0 | 0 | [5 empty] | 1000 | 250 | 0 |  |  |  |  | 总投资1000万元
（2）第八小学附属工程及操场建设 | 120 | 0 | 0 | [5 empty] | 400 | 100 | 0 |  |  |  |  | 总投资700万元，中省市补助200万元，县财政投资500万元
（3）靖中文化艺术体育中心 | [8 empty] | 600 | 150 | 0 |  |  |  |  | 总投资1200万元，中省市补助600万元，县财政投资600万元
（4）三中消防设施建设 | [8 empty] | 100 | 25 | 0 |  |  |  |  | 总投资100万元
（5）部分学校屋面防水、厕所、围墙等小型维修改造 | [8 empty] | 420 | 105 | 0 |  |  |  |  | 总投资420万元
（6）三小操场 | [8 empty] | 100 | 25 | 0 |  |  |  |  | 总投资200万元，中省市补助100万元，县财政投资100万元
（7）六小综合教学楼 | [8 empty] | 420 | 105 | 0 |  |  |  |  | 总投资420万元
（8）五小操场 | [8 empty] | 300 | 75 | 0 |  |  |  |  | 总投资400万元，中省市补助100万元，县财政投资300万元
（9）靖中大门维修 | [8 empty] | 120 | 30 | 0 |  |  |  |  | 总投资120万元
（10）七小综合楼 | [8 empty] | 540 | 135 | 0 |  |  |  |  | 总投资720万元，中省市补助180万元，县财政投资540万元
2、文广事业投入 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3264.7 | 990 | 170 | 170 | 0 | 0
（1）统万城博物馆建设工程 | 300 | 0 | 0 | [5 empty] | 1000 | 250 | 0 |  |  |  |  | 总投资1000万元
（2）烟墩山道路改造工程 | 180 | 0 | 0 | [5 empty] | 480 | 120 | 0 |  |  |  |  | 总投资720万元，中省市补助240万元，县财政投资480万元
（3）影剧院升级改造工程 | [8 empty] | 800 | 200 | 50 | 50 |  |  |  | 总投资1100万元，中省市补助300万元，县财政投资800万元
（4）体育场维修工程 | [8 empty] | 284.7 | 70 | 120 | 120 |  |  |  | 总投资284.7万元
（5）统万城申遗编制文本费 | [8 empty] | 700 | 350 | 0 |  |  |  |  | 总投资700万元
3、公用事业局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 549.44 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
（1）靖杨路亮化工程二期 | [8 empty] | 549.44 | 140 | 0 |  |  |  |  | 总投资549.44万元
4、民政局 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 230 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
（1）县优抚医院新建工程 | [8 empty] | 200 | 50 | 0 |  |  |  |  | 总投资1200万元，中省市补助800万元，自筹200万元，县财政投资200万元
（2）社区日间照料中心 | [8 empty] | 30 | 10 | 0 |  |  |  |  | 总投资150万元，中省市补助120万元，县财政投资30万元
5、公检法司事业投入 | 1854.56 | 510 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1881.6 | 480 | 70 | 70 | 0 | 0
（1）公安局业务技术用房 | [8 empty] | 376.4 | 100 | 0 |  |  |  |  | 总投资1254.7万元，中省市补助878.3万元，县财政投资30万元
（2）东坑派出所新建工程 | [8 empty] | 135 | 35 | 0 |  |  |  |  | 总投资225万元，中省市补助90万元，县财政投资135万元
（3）龙洲派出所新建工程 | [8 empty] | 82 | 20 | 0 |  |  |  |  | 总投资137万元，中省市补助55万元，县财政投资82万元
（4）交警大队龙山路交通安全设施建设 | [8 empty] | 574.2 | 150 | 0 |  |  |  |  | 总投资574.2万元
（5）法院执行指挥大厅建设工程 | [8 empty] | 480 | 120 | 70 | 70 |  |  |  | 总投资480万元 | 78
（6）新庄派出所新建工程 | [8 empty] | 124 | 30 | 0
（7）警犬训练基地 | [8 empty] | 110 | 25 | 0
6、基层办 | [8 empty] | 440 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
（1）村级组织阵地建设 | [8 empty] | 440 | 110 | 0 |  |  |  |  | 总投资440万元
（三）乡镇集镇建设项目（预计数） | 440 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 950 | 250 | 0 |  |  |  |  | 总投资1000万元
3、周河镇段安全隐患治理工程 | [8 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2015年第2次政府常务会
（四）城市经济发展建设项目 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17456.7 | 4345 | 0 | 0 | 0 | 0
1、市政建设工程 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15231 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 0
（1）公园路市政工程 | [8 empty] | 6000 | 1500 | 0 |  |  |  |  | 总投资6000万元
（2）张家畔镇城市移民社区移民大道（育才路南段） | [8 empty] | 4100 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 总投资4100万元
（3）清华路西段市政工程 | [8 empty] | 600 | 150 | 0 |  |  |  |  | 总投资600万元
（4）林荫路和统万路改造工程 | [8 empty] | 4000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | 总投资4000万元
（5）城区生活巷道改造工程 | [8 empty] | 531 | 130 | 0 |  |  |  |  | 总投资531万元
2、基建项目 | [8 empty] | 2225.7 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0
（1）能化产业园区规划编制费 | [8 empty] | 300 | 75 | 0 |  |  |  |  | 总投资300万元
（2）污水处理厂续建工程 | [8 empty] | 1000 | 250 | 0 |  |  |  |  | 总投资1000万元
（3）工商巷道路及护坡绿化工程 | [8 empty] | 155.7 | 40 | 0 |  |  |  |  | 总投资155.7万元
（4）真空镀镆玻璃厂土方平衡工程 | [8 empty] | 770 | 200 | 0 |  |  |  |  | 总投资770万元
（四）其他项目 | [8 empty] | 12175 | 12175 | 267.72 | 267.72 | 0 | 0
1、征地拆迁费用 | [8 empty] | 3000 | 3000 | 0
2、前期费 | [8 empty] | 1500 | 1500 | 0
（1）统万城申遗前期费 | [10 empty] | 67.72 | 67.72
3、迎宾公园土地补偿款 | [8 empty] | 675 | 675 | 200 | 200
4、神靖铁路首期出资 | [8 empty] | 5000 | 5000 | 0
5、统万城考古遗址公园启动资金 | [8 empty] | 2000 | 2000 | 0