## 附件6
附件6
靖边县2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表（财政局、林业局、自然资源规划局）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 实施地点 | 受益户数 | 其中：扶持带动脱贫户户数 | 建设期限 | 绩效目标 | 省级财政衔接资金 | 行业主管部门 | 项目 实施 单位
| 合计 |  |  | 0 | 0 |  |  | 16
① | 项目管理费 | 用于开展项目资金绩效评价等项目资金管理费用 | 靖边县 | 0 | 0 | 2022年5-12月 | 保障衔接资金项目顺利开展 | 5 | 靖边县财政局 | 靖边县财政局
② | 项目管理费 | 用于项目管理设计、监理、审计等项目管理相关费用 | 靖边县 | 0 | 0 | 2022年5-12月 | 保障衔接资金项目顺利开展 | 6 | 靖边县林业局 | 靖边县林业局
③ | 项目管理费 | 用于项目管理设计、监理、审计等项目管理相关费用 | 靖边县 | 0 | 0 | 2022年5-12月 | 保障衔接资金项目顺利开展 | 5 | 靖边县自然资源规划局 | 靖边县自然资源规划局

## 附件5发改局
附件5
靖边县2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表（发展改革和科技局）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 实施地点 | 受益户数 | 其中：扶持带动脱贫户户数 | 建设期限 | 绩效目标 | 省级财政衔接资金 | 行业主管部门 | 项目 实施 单位
| 合计 |  |  | 2172 | 1100 |  |  | 180
① | 张家畔街道办东新社区就业创业基地建设项目 | 整合社区工厂用房，延伸拓展东新社区就业创业孵化中心产业链，打造就业创业实践基地1600平方米，购买相关设备，配套相关设施，为移民户提供易地搬迁后续产业实践平台。 | 张家畔街道办东新社区 | 2172 | 1100 | 2022年5-12月 | 项目建成后使2172户，7600人受益，为居民提供就业创业保障 | 180 | 发展改革和科技局 | 张家畔街道办

## 附件4乡村振兴局
附件4
靖边县2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表（乡村振兴局）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 实施地点 | 受益户数 | 其中：扶持带动脱贫户户数 | 建设期限 | 绩效目标 | 省级财政衔接资金 | 行业主管部门 | 项目 实施 单位
| 合计 |  |  | 1025 | 67 |  |  | 121.88
① | 2022年宁条梁镇大滩村道路工程 | 砖硬化道路2.2公里，宽4米，厚0.11米 | 宁条梁镇大滩村 | 210 | 25 | 2022年5-11月 | 带动99户建档立卡户发展产业，辐射带动村“三产”发展，促进周边群众收入提升，户均增收300元。 | 44 | 靖边县乡村振兴局 | 宁条梁镇人民政府
② | 畔沟便民服务中心畔三村道路工程 | 砖硬化道路1.8公里，宽3米，厚0.11米，边沟1公里 | 畔沟便民服务中心畔三村 | 382 | 14 | 2022年5-11月 | 通过提升基础设施建设，解决382户村民的村集体经济农产品运送困难问题，方便出行，带动发展产业，户均增收200元。 | 46 | 靖边县乡村振兴局 | 畔沟便民服务中心
③ | 镇靖镇枣刺梁村变压器工程 | 安装变压器3台（其中：160KVA2台，80KVA1台） | 镇靖镇枣刺梁村 | 433 | 28 | 2022年5-11月 | 改善生产生活条件,增加433户农民人均纯收入 | 28.88 | 靖边县乡村振兴局 | 镇靖镇人民政府
④ | 项目管理费 | 用于项目管理设计、监理、审计等相关费用 | 靖边县乡村振兴局 |  |  | 2022年5-12月 | 保障衔接资金项目顺利开展 | 3 | 靖边县乡村振兴局 | 靖边县乡村振兴局

## 附件3水利局
附件3
靖边县2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表（水利局）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 实施地点 | 受益户数 | 其中：扶持带动脱贫户户数 | 建设期限 | 绩效目标 | 省级财政衔接资金 | 行业主管部门 | 项目 实施 单位
| 合计 |  |  | 139 | 8 |  |  | 56.12
① | 2022年畔沟便民服务中心畔沟二村供水工程 | 更换200QJ10-306潜水泵1台、增压泵1台、更换管道75PE管600米、25PE管1000米，水窖1眼及配套设施 | 畔沟便民服务中心畔二村 | 89 | 3 | 2022年5月-2022年11月 | 改善并解决89户172人的饮水安全问题，其中巩固户3户4人 | 11.12 | 靖边县水利局 | 靖边县城乡供水安全服务中心
② | 2022年东坑镇毛窑村供水工程 | 400米水源井1眼，30m³高位蓄水池1座，铺设管网6200米，闸阀井及配套设施 | 东坑镇毛窑村 | 50 | 5 | 2022年5月-2022年11月 | 改善并解决50户150人的饮水安全问题，其中巩固户5户16人 | 45 | 靖边县水利局 | 靖边县城乡供水安全服务中心

## 附件2农业局
附件2
靖边县2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表（农业农村局）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 实施地点 | 受益户数 | 其中：扶持带动脱贫户户数 | 建设期限 | 绩效目标 | 省级财政衔接资金 | 行业主管部门 | 项目 实施 单位
| 合计 |  |  | 3899 | 464 |  |  | 173
① | 镇靖镇产业帮扶到户奖补项目 | 带动8户脱贫户、监测对象发展生产增收 | 镇靖镇 | 8 | 8 | 2022年5-10月 | 户均增加收入360元以上。 | 4 | 靖边县农业农村局 | 镇靖镇人民政府
② | 周河镇产业帮扶到户奖补项目 | 带动14户脱贫户、监测对象发展生产增收 | 周河镇 | 14 | 14 | 2022年5-10月 | 户均增加收入360元以上。 | 6.9 | 靖边县农业农村局 | 周河镇人民政府
③ | 三岔渠便民服务中心产业帮扶到户奖补项目 | 带动16户脱贫户、监测对象发展生产增收 | 三岔渠便民服务中心 | 16 | 16 | 2022年5-10月 | 户均增加收入360元以上。 | 6 | 靖边县农业农村局 | 三岔渠便民服务中心
④ | 中山涧镇产业帮扶到户奖补项目 | 带动18户脱贫户、监测对象发展生产增收 | 中山涧镇 | 18 | 18 | 2022年5-10月 | 户均增加收入360元以上。 | 7.5 | 靖边县农业农村局 | 中山涧镇人民政府
⑤ | 新城便民服务中心产业帮扶到户奖补项目 | 带动16户脱贫户、监测对象发展生产增收 | 新城便民服务中心 | 16 | 16 | 2022年5-10月 | 户均增加收入350元以上。 | 8 | 靖边县农业农村局 | 新城便民服务中心
⑥ | 席麻湾镇产业帮扶到户奖补项目 | 带动17户脱贫户、监测对象发展生产增收 | 席麻湾镇 | 17 | 17 | 2022年5-10月 | 户均增加收入380元以上。 | 7.5 | 靖边县农业农村局 | 席麻湾镇人民政府
⑦ | 龙洲镇产业帮扶到户奖补项目 | 带动12户脱贫户、监测对象发展生产增收 | 龙洲镇 | 12 | 12 | 2022年5-10月 | 户均增加收入300元以上。 | 5.8 | 靖边县农业农村局 | 龙洲镇人民政府
⑧ | 青阳岔镇产业帮扶到户奖补项目 | 带动16户脱贫户、监测对象发展生产增收 | 青阳岔镇 | 16 | 16 | 2022年5-10月 | 户均增加收入330元以上。 | 7.8 | 靖边县农业农村局 | 青阳岔镇人民政府
⑨ | 红墩界镇产业帮扶到户奖补项目 | 带动25户脱贫户、监测对象发展生产增收 | 红墩界镇 | 25 | 25 | 2022年5-10月 | 户均增加收入350元以上。 | 9.94 | 靖边县农业农村局 | 红墩界镇人民政府
⑩ | 东坑镇产业帮扶到户奖补项目 | 带动23户脱贫户、监测对象发展生产增收 | 东坑镇 | 23 | 23 | 2022年5-10月 | 户均增加收入380元以上。 | 9.83 | 靖边县农业农村局 | 东坑镇人民政府
⑪ | 杨桥畔镇产业帮扶到户奖补项目 | 带动4户脱贫户、监测对象发展生产增收 | 杨桥畔镇 | 4 | 4 | 2022年5-10月 | 户均增加收入320元以上。 | 1.73 | 靖边县农业农村局 | 杨桥畔镇人民政府
⑫ | 粮食作物抗旱春播项目 | 在沙渠、羊圈湾等村配套灌溉井2眼，需安装变压器2台、架设高压线2公里、低压线1公里；在高渠等村维修灌溉井10眼，需更换潜水泵10台、增压泵2台、上水管1千米，铺设地埋低压线1.9公里，安装变电柜3个。 | 席麻湾镇高渠、羊圈湾村、广阳湾村、大路渠村、塘坝渠村、小沙峁村 | 1950 | 215 | 2022年4-10月 | 户均增加粮食产量350公斤以上，户均增加收入500元以上。 | 26 | 靖边县农业农村局 | 席麻湾镇人民政府
⑬ | 粮食作物抗旱春播项目 | 1个蓄水池及配套设施 | 天赐湾镇银湾村 | 43 | 4 | 2022年4-10月 | 户均增加粮食产量300公斤以上，户均增加收入400元以上。 | 30 | 靖边县农业农村局 | 天赐湾镇人民政府
⑭ | 粮食作物抗旱春播项目 | 水泵1台；增压泵一台；上水管500米；蓄水池1个；配套灌溉管网1200米。 | 大路沟便民服务中心黄蒿地台村 | 30 | 0 | 2022年4-10月 | 户均增加粮食产量300公斤以上，户均增加收入400元以上。 | 8 | 靖边县农业农村局 | 大路沟便民服务中心
⑮ | 粮食作物抗旱春播项目 | 在五道沟等5个脱贫村安装变压器2台，维修深井2眼，维修水泵3台及配套低压线和管网，维修水管4000米，更换水管190米，新铺设管网1500米。 | 中山涧镇五道沟村、中山涧村、李家峁村、马家洼村、马场村 | 372 | 40 | 2022年4-10月 | 户均增加粮食产量300公斤以上，户均增加收入400元以上。 | 20 | 靖边县农业农村局 | 中山涧镇人民政府
⑯ | 粮食作物抗旱春播项目 | 在西湾村、沙洼沟村、水路畔村维修高抽站2处，维修水井5处。 | 水路畔便民服务中心西湾村、沙洼沟村、水路畔村 | 1335 | 36 | 2022年4-10月 | 户均增加粮食产量300公斤以上，户均增加收入400元以上。 | 8 | 靖边县农业农村局 | 水路畔便民服务中心
⑰ | 项目管理费 | 用于项目管理设计、监理、审计等相关费用 | 靖边县 |  |  | 2022年5-12月 | 保障衔接资金项目顺利开展 | 6 | 靖边县农业农村局 | 靖边县农业农村局

## 汇总表
附件1
靖边县2022年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划汇总表
单位：万元
序号 | 项目主管部门 | 项目资金投入
|  | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
|  |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
| 合计 | 547 | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 靖边县农业农村局 | 173 | 173 | 173
2 | 靖边县水利局 | 56.12 | 56.12 | 56.12
3 | 靖边县乡村振兴局 | 121.88 | 121.88 | 121.88
4 | 靖边县发展改革和科技局 | 180 | 180 | 180
5 | 靖边县财政局 | 5 | 5 | 5
6 | 靖边县林业局 | 6 | 6 | 6
7 | 靖边县自然资源规划局 | 5 | 5 | 5