附件

推进靖边气象高质量发展三年行动方案（2023-2025年）重点任务及责任分工

| 一、筑牢气象防灾减灾第一道防线 |
| --- |
| 重点任务 | 具体措施 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 | 完成时间 |
| 1.健全气象防灾减灾工作机制。 | 健全以气象预警信息为先导的“党委领导、政府主导、部门联动、社会参与”的气象防灾减灾工作机制。完善高级别预警信息面向党政主要领导、基层责任人的“叫应”与直通式报告机制。 | 县应急局、 县气象局 | 县资源规划局、县交通局、县水利局、县农业农村局、县林业局 | 各镇人民政府（便民服务中心）、张家畔街道、新桥农场 | 2024年 |
|  | 推进气象灾害预警纳入部门应急预案响应启动条件，制定气象灾害应急联动阈值指标和防御指南。优化部门间重大灾害性天气综合会商研判调度工作流程，健全基于高级别预警信息的“五停一休”联动机制。 | 县应急局、 县气象局 | 县资源规划局、县交通局、县水利局、县农业农村局、县林业局 | 各镇人民政府（便民服务中心）、张家畔街道、新桥农场 | 2025年 |
|  | 开展气象灾害防御水平评估，将重大气象灾害防御工作纳入安全生产和综合防灾减灾救灾考核。加强社区网格员、气象信息员、地质灾害群测群防员等队伍共建共享共用，健全气象预警信息传播报送和应急指挥救援机制。 | 县应急局、 县气象局 | 县资源规划局、县交通局、县水利局、县农业农村局、县林业局 | 各镇人民政府（便民服务中心）、张家畔街道、新桥农场 | 2024年 |
|  | 做好重大规划、重点工程项目气候可行性论证，强化重大工程建设气象服务保障。开展经济技术开发区气候可行性论证，进一步减轻企业负担，优化营商环境。 | 县气象局 | 县财政局 | 县经济开发区管委会、县现代农业产业示范区管委会、县新能源产业园区筹建处 | 2023-2025年 |
|  | 建立多部门重大灾害性天气科普联动机制，联合开展气象防灾减灾科普教育。 | 县委宣传部 县应急局 县气象局 | 县资源规划局、县交通局、县水利局、县农业农村局、县林业局 | 各镇人民政府（便民服务中心）、张家畔街道、新桥农场 | 2023年 |
| 2.加强气象监测预报预警能力提升。 | 实现一体化智慧气象监测预报预警服务系统本地化应用，提高气象灾害预报预警定量化、精细化水平。 | 县气象局 | 县应急局、县水利局 |  | 2023年 |
|  | 建立健全分灾种、分重点行业气象灾害监测预报预警体系，提高极端天气气候事件和中小河流洪水、山洪灾害、地质灾害、流域区域洪涝、森林草原火灾等气象风险预报预警能力和气象灾害防御决策支撑能力。 | 县气象局 | 县资源规划局、县交通局、县水利局、县农业农村局、县林业局 |  | 2023-2025年 |
|  | 建立气象灾害鉴定评估制度。实现气象灾害监测率达到80%以上，暴雨预警命中率达到 90%以上。加强各部门风险普查成果应用与共享，提高全社会、全行业气象灾害防御应对能力。 | 县应急局 县气象局 | 县资源规划局、县交通局、县水利局、县农业农村局、县林业局 |  | 2025年 |
| 3.建立健全气象预警信息发布与再传播机制。 | 完善突发事件预警信息发布系统，建立统一规范的预警信息接口，与应急、水利、农业、自然资源和规划等部门及融媒中心建立广泛的再传播渠道。 | 县委宣传部、县气象局、县应急局 | 县水利局、县农业农村局、县资源规划局、县交通局、市生态环境局靖边分局、县林业局、县住建局 | 各镇人民政府（便民服务中心）、张家畔街道、新桥农场 | 2025年 |
|  | 建立重大气象灾害预警信息快速发布“绿色通道”制度，强化预警信息智慧服务能力，在能源化工重点区域建设基于不同等级的雷电等气象灾害预警信号声光报警系统，提高能化领域气象预警精准靶向发布能力。 | 县气象局 | 县应急局、县工贸局 | 各镇人民政府（便民服务中心）、张家畔街道、新桥农场 | 2024年 |
| 二、加强气象基础能力建设 |
| 重点任务 | 具体措施 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 | 完成时间 |
| 1.构建多源数据监测网，提升气象信息化能力。 | 新建X波段双偏振雷达1部。加密地面气象观测网建设，在重点易灾区新建监测站点20个，新建视程天气现象仪1套，固态降水仪4个。 | 县气象局 | 县发改局、县财政局 | 县资源规划局、县水利局、各镇人民政府（便民服务中心）、张家畔街道、新桥农场 | 2023-2024年 |
|  | 建设常规通信和北斗卫星于一体的气象数据传输网络。提升气象数据支撑能力，依托省、市气象云+端数据平台，实现全县气象数据“一张网”，实现对气象数据的集中管理、传输、处理、监控、应用及分析。 | 县气象局 | 县发改局、县财政局 | 各镇人民政府（便民服务中心）、张家畔街道、新桥农场 | 2025年 |
|  | 在确保气象数据安全的前提下，推进信息开放和共建共享，健全跨部门、跨地区气象相关数据的获取、存储、汇聚及使用监管制度。 | 县气象局 | 县资源规划局、市生态环境局靖边分局、县水利局、县农业农村局、县林业局 | 县应急局 | 2024年 |
| 2. 推进省市预报业务系统本地化应用，提升精准预报能力。 | 推进省、市智能网格预报业务系统的本地化应用，强化灾害性天气机理研究，提高灾害性天气和高影响天气的短时临近预报预警和极端气候事件预报预测能力。 | 县气象局 |  |  | 2023年 |
|  | 应用好卫星云图、雷达回波和智能网格预报平台，提升定点、定量、定时预测业务能力。 | 县气象局 |  |  | 2024年 |
| 3.建立数智化气象服务体系，提升精细服务能力。 | 坚持需求导向，推进气象服务向数字化、智能化转型，建立“网格实况/智能预报+气象服务”业务体系。 | 县气象局 | 县发改局 |  | 2023年 |
|  | 加强气象服务相关行业和社会数据共建共享，建设标准规范的气象服务大数据平台。 | 县气象局 | 县发改局、县财政局 | 县应急局、县资源规划局、县住建局、市生态环境局靖边分局、县交通局、县水利局、县农业农村局、县林业局 | 2025年 |
|  | 发展基于场景和影响的气象服务技术，构建气象影响阈值指标和服务模型，建设产品自动制作、服务按需提供、智能在线互动、效益定量评估的气象服务平台，促进气象信息在社会领域广泛高效应用。 | 县气象局 | 县发改局、县财政局 | 县应急局、县资源规划局、县住建局、市生态环境局靖边分局、县交通局、县水利局、县农业农村局、县林业局 | 2025年 |
| 4. 加强防灾减灾业务平台建设，提升智慧气象保障能力。 | 完成靖边国家气象站防灾减灾业务平台和配套基础设施项目建设，建成布局合理、功能完备、智能高效、绿色安全的现代化气象台站。 | 县气象局 | 县发改局、县资源规划局、县住建局、县财政局 |  | 2023-2024年 |
|  | 强化气象台站文化品牌和特色化气象服务示范站建设，在气象观测站建成1个科普基地或气象主题公园。 | 县气象局 | 县发改局、县财政局、县科协、县住建局 |  | 2023-2025年 |
| 三、提高气象服务经济高质量发展水平 |
| 重点任务 | 具体措施 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 | 完成时间 |
| 1.强化农业生产精细化服务，推进为农服务提质增效。 | 建设新型农业自动化观测系统2套、区域土壤自动水分站1套、土壤水分监测站4套，满足多种类、高时效的粮油作物气象监测服务需求，为干旱服务提供数据支撑。 | 县气象局、县农业农村局 | 县发改局、县财政局 | 市生态环境局靖边分局 | 2023年 |
|  | 推进基于智能网格预报和农业大数据的农业气象灾害精细化监测和无缝隙预报预警，建设智能观测、定量评估、个性定制、按需推送的精细化、智慧化农业气象服务系统。 | 县气象局、县农业农村局 | 县发改局、县财政局 |  | 2024年 |
|  | 优化特色农业气象服务，建设马铃薯优质产业服务基地，推广农业气象智慧防灾减灾终端10套。 | 县气象局 | 县农业农村局 |  | 2023-2024年 |
|  | 打造马铃薯优势特色农产品“国家级气候好产品”名片。 | 县气象局 | 县农业农村局 |  | 2023-2025年 |
| 2.打造能源化工气象服务示范点，提升能源化工气象服务能力。 | 实施能源化工气象服务保障工程，为能源化工基地规划设计、生产建设、安全运行提供气象影响预报、风险预警、灾害评估和气候资源开发论证。 | 县气象局 | 县发改局、县财政局 | 县工业商贸局、县应急局、县经济技术开发区管委会 | 2023-2025年 |
|  | 在经济技术开发区建设多要素气象观测站、闪电定位仪等监测设施和能源化工智慧气象服务系统平台，打造市级能源化工气象服务示范点。 | 县气象局 | 县发改局、县财政局 | 县工业商贸局、县应急局、县经济技术开发区管委会 | 2023-2025年 |
|  | 建设120米风资源梯度观测站1套，太阳能资源观测站2套，开展风能太阳能资源监测评估。 | 县气象局 | 县发改局、县财政局 | 县工业商贸局、县应急局 | 2023-2025年 |
|  | 建设以二氧化碳为主的温室气体通量观测和温室气体浓度分析仪1套，为开展碳达峰、碳中和气象研究提供数据支撑。 | 县气象局 | 县发改局、县财政局 | 县工业商贸局、县应急局、县经济技术开发区管委会 | 2023-2025年 |
| 3.实施“气象+”赋能行动，助力经济社会高质量发展。 | 强化交通气象监测，围绕恶劣天气高影响路段，建设交通气象站3套，开展分灾种、分线路、分路段的精细化交通气象服务。 | 县气象局、县公安局、县交通局 | 县发改局、县财政局 | 各镇人民政府（便民服务中心）、张家畔街道、新桥农场 | 2023年 |
|  | 强化旅游安全气象风险预警服务和旅游线路气象预报，在3A以上景区建设旅游气象站5套。 | 县气象局、县文旅局 | 县发改局、县财政局 | 各镇人民政府（便民服务中心）、张家畔街道、新桥农场 | 2023年-2024年 |
|  | 探索森林火险气象等级预报，建立森林火险精细化网格预报体系。 | 县气象局 | 县应急局、县林业局 |  | 2023年 |
|  | 构建“气象+”重点行业服务新业态，建立气象与应急、能源、电力、交通、旅游、林业等行业的一体化气象防灾减灾指挥平台，为生命安全和生产发展提供有力保障。 | 县气象局 | 县发改局、县财政局、县工业商贸局、县应急局、县文旅局、县林业局 | 各镇人民政府（便民服务中心）、张家畔街道、新桥农场 | 2024年 |
| 4.强化生态气候服务能力建设，助力区域生态协调发展。 | 新建植被生态监测站1套、生态实景监测站 2套，开展植被生长特征观测，为生态气象指标研究提供支持。 | 县气象局 | 县发改局、县财政局 | 市生态环境局靖边分局、县林业局 | 2023年 |
| 5.提升人工影响天气能力，健全安全管理体系。 | 贯彻落实《榆林市人工影响天气弹药安全暂行管理办法》，健全人工影响天气安全管理责任体系。 | 县政府办 | 县气象局、县人影服务中心 | 县公安局、县交通局、县应急局 | 2023年 |
|  | 提升人工影响天气作业点安全等级、建设3套自动化等新型作业装备，提高安全保障能力。 | 县政府办 | 县财政局 | 县人影服务中心 | 2023-2025年 |
|  | 强化风险分级管控和隐患排查治理，提高事故应急处置能力。 | 县政府办 | 县气象局、县应急局 | 县公安局、县交通局、县应急局 | 长期 |
|  | 理顺人工影响天气工作体制机制，强化运行保障和基层作业队伍建设。 | 县政府办 | 县气象局、县人影服务中心 | 县委编办、县人社局、县财政局 | 长期 |
| 四、优化人民美好生活气象服务供给 |
| 重点任务 | 具体措施 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 | 完成时间 |
| 1.加强公共气象服务供给，满足人民美好生活需要。 | 将公共气象服务纳入公共服务清单目录，形成长效机制。 | 县气象局 | 县发改局、财政局 |  | 2024年 |
|  | 强化“气象融媒”品牌建设，构建市县统一的气象融媒体传播平台。 | 县委宣传部、县气象局 | 县发改局、财政局 |  | 2023年 |
|  | 加强气象服务信息传播渠道建设，将气象服务设施建设纳入城市更新计划、乡村振兴战略，在行政及企事业单位、“两站一场”、乡村、公园、校园等场所，建设以电子屏幕为载体的气象智慧终端50套。 | 县委宣传部、县气象局、县应急局 | 县发改局、县财政局、县住建局、县教体局、县文旅局、县农业农村局 | 各镇人民政府（便民服务中心）、张家畔街道、新桥农场 | 2024年 |
|  | 与县融媒体中心、通信运营商联合探索建立数字电视、融媒渠道气象服务，促进城乡、区域、群体之间的公共气象服务均等化。 | 县委宣传部、县气象局 | 县发改局、县财政局、县应急局、县融媒体中心、移动、联通、电信、广电 | 各镇人民政府（便民服务中心）、张家畔街道、新桥农场 | 2023年 |
|  | 建设花粉自动监测站1套，开展花粉气象服务监测。 | 县气象局 | 县卫健局 |  | 2023年 |
| 2.加强城市气象服务，保障城市安全运行。 | 建立气象服务城市高质量发展长效机制，将气象防灾减灾纳入城市发展规划、城市管理考核监督等体系。 | 县气象局 | 县住建局 | 县资源规划局 | 2025年 |
|  | 新建小型智能气象站30个，织密城市气象观测站网，提升城市气象感知水平。 | 县气象局、县财政局 | 县住建局、县城管局 |  | 2023-2024年 |
|  | 开展靖边县城市公共设施重点隐患区域气象灾害风险评估，提升基础设施抗御气象灾害标准，推进气象防灾减灾融入基层网格治理体系。强化城市供水、供电、供气、供暖、通信网络、交通运输等生命线安全运行气象保障。 | 县气象局、县住建局 | 县发改局、县交通局、县供电公司 |  | 2023-2025年 |
|  | 加强重大活动、重要赛事等气象保障服务。 | 县气象局 |  |  | 2023-2025年 |