## Sheet1
张家畔街道2023年重点项目计划及任务分解表
具体事项 | 责任部门 | 工作要求 | 落实单位
1.扎实做好固投和项目储备工作 | 项目办 | 聚焦全县能源化工、文化旅游、商贸物流等重点产业，以及东新区、西新区分成土地的开发建设，招引一批带动能力强、市场发展前景好的大项目、好项目落地，完成今年固定资产投资1亿元目标。 | 各社区服务中心、各村社区
| 西大街社区服务中心 | 启动建设靖边县现代物流产业园。 | 西大街社区服务中心、王家庙村委
2.稳步推进城区改造三年行动 | 河东社区服务中心 | 配合建设滨河路南段道路。 | 河东社区服务中心、瓦房村
| 南关社区服务中心 | 抓好天赐北路建设项目的前期协调工作、配合建设红柳路南段道路。 | 南关社区服务中心、
| 西大街社区服务中心 | 抓好人民西路、友谊路建设项目的前期协调工作、配合建设长城路南段道路。 | 西大街社区服务中心、王家庙村委
| 北大街社区服务中心 | 抓好北大街北段建设项目的前期协调工作。 | 北大街社区服务中心、郭家庙村
| 西大街社区服务中心 北大街社区服务中心 | 配合完成林荫路棚户区北片区改造征收拆迁工作。 | 西大街社区服务中心、北大街社区服务中心 龙山路社区、统万路社区
| 河东社区服务中心 | 启动新房滩村吊装移民小区工程。 | 河东社区服务中心、新房滩村
| 西大街社区服务中心 | 双伙场步行街改造工程。 | 西大街社区服务中心、双伙场村
| 城建办 | 分步推进长庆路、紫薇南北两侧巷道街景提升改造工程。 | 西大街社区服务中心、双伙场村
| 城建办 | 推进滨河路街景提升改造工程。 | 河东社区服务中心、瓦房村
3.实施巷道改造和小广场建设工程 | 项目办 | 宇文路东侧巷居民巷道硬化项目、红新巷一居民巷道硬化项目、红新巷二居民巷道硬化项目、龙山路西延伸段道路居民巷道硬化项目、清华路支巷一居民巷道硬化项目、新伙场四组道路居民巷道硬化项目、靖中北侧巷居民巷道硬化项目。 | 西大街社区服务中心、新伙场村
|  | 民祥巷居民巷道硬化项目、永昌巷居民巷道硬化项目。 | 西大街社区服务中心、王家庙村委
|  | 紫云巷及支巷居民巷道硬化项目、永康东路居民巷道硬化项目。 | 西大街社区服务中心、双伙场村
|  | 新民巷居民巷道硬化项目。 | 西大街社区服务中心、统万路社区
|  | 河东三岔路北巷居民巷道硬化项目。 | 南关社区服务中心、育才路社区
|  | 老中医院西侧巷居民巷道硬化项目、东环路支巷居民巷道硬化项目。 | 南关社区服务中心、张家畔村
|  | 芦西西侧巷居民巷道硬化项目。 | 南关社区服务中心、南关社区
|  | 天和南巷居民巷道硬化项目、芦靖路支巷居民巷道硬化项目。 | 南关社区服务中心、寨山村
|  | 建设文化路社区广场。 | 南关社区服务中心、文化路社区
|  | 聚富巷居民巷道硬化项目。 | 河东社区服务中心、瓦房村
|  | 双新巷居民巷道硬化项目、北郊片区居民生活巷道居民巷道硬化项目。 | 北大街社区服务中心、双家湾村
|  | 晨光东路居民巷道硬化项目、永宁东巷一居民巷道硬化项目、加气站巷二居民巷道硬化项目、龙升路北侧巷居民巷道硬化项目。 | 北大街社区服务中心、郭家庙村
|  | 尚德路东巷居民巷道硬化项目。 | 北大街社区服务中心、龙山路社区
|  | 建设金桥社区广场。 | 北大街社区服务中心、金桥社区
|  | 建设北新街社区广场。 | 北大街社区服务中心、北新街社区
|  | 建设双家湾村健身广场。 | 北大街社区服务中心、双家湾村
4.实施阵地建设提升改造工程 | 民政办 | 新建红柳路社区阵地。 | 西大街社区服务中心、红柳路社区
|  | 完善阳光社区日间照料中心建设。 | 西大街社区服务中心、阳光社区
| 西大街社区服务中心 | 完成王家庙村阵地搬迁。 | 西大街社区服务中心、王家庙村委
|  | 完成双伙村村阵地搬迁。 | 西大街社区服务中心、双伙场村委
| 民政办 | 改造北新街社区阵地。 | 北大街社区服务中心、北新街社区
| 民政办 | 完成金华路社区阵地搬迁、完善金华路社区日间照料中心建设。 | 河东社区服务中心、金花路社区
| 民政办 | 完成文化路社区阵地搬迁、完善文化路社区日间照料中心建设。 | 南关社区服务中心、文化路社区
|  | 完成育才路社区阵地搬迁、完善育才路社区日间照料中心建设。 | 南关社区服务中心、育才路社区
| 南关社区服务中心 | 新建新庄村阵地。 | 南关社区服务中心、新庄村
5.持续完善乡村水、电、路、气、排污等基础设施 | 项目办 | 中心城区及城郊村煤改气全覆盖工作，计划完成煤改气任务3000户。 | 各社区服务中心、各村社区
| 项目办 | 张伙场村天然气全覆盖。 | 河东社区服务中心、张伙场村
|  | 林家湾村推进村一组气化工程。 | 河东社区服务中心、林家湾村
|  | 张伙场村道路硬化3公里。 | 河东社区服务中心、张伙场村
|  | 林家湾村道路硬化8.2公里。 | 河东社区服务中心、林家湾村
|  | 瓦房村电网改造500米。 | 河东社区服务中心、瓦房村
|  | 林家湾村改造升级八组农村，实行村内五组、八组路灯亮化工程。双伙场村亮化永康路西、水厂路道500米。 | 河东社区服务中心、林家湾村
| 项目办 | 双家湾村道路硬化2.8公里。 | 北大街社区服务中心、双家湾村
|  | 四柏树村道路硬化8公里。 | 北大街社区服务中心、四柏树村
|  | 望夏村道路硬化3公里。 | 北大街社区服务中心、望夏村
|  | 胡伙场完成第五村小组天然气改造工程。 | 北大街社区服务中心、胡伙场村
|  | 郭家庙村道路硬化8.5公里。 | 北大街社区服务中心、郭家庙村
|  | 胡伙场村道路硬化3公里。 | 北大街社区服务中心、胡伙场村
|  | 胡伙场实施全村亮化工程，完成六九组的电网改造工程。 | 北大街社区服务中心、胡伙场村
|  | 四柏树村新增高压线路2.5公里，变压器2台，低压线路5公里，网改线路升级改造26公里，新增路灯200盏。 | 北大街社区服务中心、四柏树村
|  | 望夏村打造生活污水排放主干道1800米，支管道2900米，检查井42个，污水处理池2个，增设25方车载式垃圾箱16个。 | 北大街社区服务中心、望夏村
| 项目办 | 新庄村实施李家梁道路亮化工程。 | 南关社区服务中心、新庄村
|  | 寨山村实施黄河畔、庙渠、苏河湾道路两侧亮化工程。 | 南关社区服务中心、寨山村
|  | 寨山村实施黄河畔小组下水排污，解决岸门组废旧市场下水管道的铺设及排洪问题。 | 南关社区服务中心、寨山村
|  | 张家畔村道路硬化2公里。 | 南关社区服务中心、张家畔村
|  | 寨山村完成岸门、庙渠、苏河湾、高渠村小组天然气管道的铺设及到户安装工程。 | 南关社区服务中心、寨山村
| 项目办 | 双伙场村道路硬化2.7公里。 | 西大街社区服务中心、双伙场村
|  | 海则畔村亮化15公里，完成二三组农网改造4.8公里。 | 西大街社区服务中心、海则畔村
|  | 海则畔村道路硬化6.5公里。 | 西大街社区服务中心、海则畔村
|  | 新伙场村铺设下水管道20公里，增设垃圾箱20个。 | 西大街社区服务中心、新伙场村
|  | 新伙场村电网改造12.5公里，安装路灯400个。 | 西大街社区服务中心、新伙场村
|  | 新伙场道路硬化28公里。 | 西大街社区服务中心、新伙场村
6.持续完善乡村水、电、路、气、排污等基础设施 | 农业农村综合服务中心 | 双家湾村修建2眼灌溉井。 | 北大街社区服务中心、双家村
|  | 四柏树村改造自来水老化管网30公里。 | 北大街社区服务中心、四柏树村
|  | 新伙场打灌溉井4眼、放水管20公里及其他配套设施。 | 西大街社区服务中心、新伙场村
| 人居办 | 四柏树村新增大型垃圾箱10个。 | 北大街社区服务中心、四柏树
| 道路所 | 开展“四好农村路”示范县和生态文明示范路创建工作，完善路长制，配合协调东过境线的施工征地，开展道村组路硬化和修复。 | 各社区服务中心、各村
7.巩固拓展脱贫攻坚成果 |  | 全面做好防返贫动态监测和风险预警入户核查工作。做实做细农户入户、遍访等动态监测，按要求高质量完成反馈问题整改。继续对脱贫人口小额信贷政策的宣传，加强产业帮扶，计划实施到户产业奖补项目17户8.2万元，巩固扩大脱贫户和监测户产业规模，提高脱贫户和监测户收入。做好2023年项目库动态调整及2024年项目入库工作，强化扶贫资产移交管护力度。 | 各社区服务中心、各村、宇文路社区、东新社区
8.提升农业基础设施 | 经济发展办 | 落实藏粮于地、藏粮于技战略,加快高标准农田建设，健全高标准农田管护长效机制，提高农业防灾减灾能力。 | 各社区服务中心、各村
|  | 张伙场村实施漫灌改滴灌项目5000亩，智能水肥一体化项目500亩，建设高标准农田建设1482亩。 | 河东社区服务中心、张伙场村
|  | 胡伙场村实施高标准农田建设3380亩。 | 北大街社区服务中心、胡伙场村
|  | 新伙场村玉米基地道路硬化及污水排放项目。 | 西大街社区服务中心、新伙场村
9.推进村集体经济发展 | 农业农村综合服务中心 | 实施张伙场村“一镇一园”项目。 | 河东社区服务中心、张伙场村
|  | 深化农村集体经济改革，全面推广张家畔村“三变”改革经验，充分整合盘活街道集体资产和闲置土地资源，因地制宜，发展社会食堂、口袋公园、城市书吧等。 | 各社区服务中心、各村
|  | 完成集体经济“消薄”任务，消除年收益5万元以下的“薄弱村”4个（林家湾村、郭家庙村、双家湾村、双伙场村）。 | 河东社区服务中心、北大街社区服务中心、西大街社区服务中心、林家湾村、郭家庙村、双家湾村、双伙场村
|  | 计划郭家庙村投资50万元，新建租赁型公寓楼。 | 北大街社区服务中心、郭家庙村
|  | 新伙场村投入50万元通过村企合作模式将资金托管至靖边县兴靖投资有限责任公司，由公司运营管理并按协议支付托管资金收益。 | 西大街社区服务中心、新伙场村
|  | 瓦房村投入10万元，通过村企合作模式将资金托管至靖边县兴靖投资有限责任公司，由公司运营管理并按协议支付托管资金收益。 | 河东社区服务中心、瓦房村
|  | 寨山村投入10万元，通过村企合作模式将资金托管至靖边县兴靖投资有限责任公司，由公司运营管理并按协议支付托管资金收益。 | 南关社区服务中心、寨山村