**关于对靖边县2023年财政衔接补助**

**资金计划完成情况**

根据省市有关文件精神，靖边县认真执行财政衔接补助资金项目公示公告的有关要求，强化项目跟踪检查，最大限度发挥财政衔接资金效益。

一、**资金使用情况**

2023年共下达我县各级财政衔接资金16361万元，其中：中央2557元，省级1756万元，市级6438万元，县级5610万元。截止目前累计支付15632.89万元，支付比例95.55%。

1. **项目建设完成情况**

**安全饮水方面:** 投入资金944.34万元，新打及配套水源井10眼，安装水泵31台，浅层水源井43眼，井坑17座，铺设高、低压线1008米，新建水厂12处，维修水厂32处，新建蓄水池21座，新建管理房13间，铺设饮水管网41214米，新建闸阀井67座，新建水窑204眼。

**产业项目:** 今年安排到户产业资金799.82万元，扶持了1378户，巩固提升了他们的长效产业；安排一镇一园项目资金1300万元，着重在延链、补链、强链上打造6个乡镇的特色产业，直接带动脱贫户1422户，延伸了产业链，增强了脱贫户发展产业的积极性；漫灌改普通滴灌2.5万亩，四位一体3000亩，

**产业类基础设施及其它方面:**

铺设管道16.6公里，架设高压线10公里，安装变压器14台，铺设砖匝路30.17公里，建蓄水池5座，发放小额信贷贴息资金64万元。累计完成脱贫劳动力技能培训330人，其中种植技术员130人，家畜饲养员100人，动物疫病防治员100人。发放270名“雨露计划”学生补助81万元。

**移民后续方面：**

移民后续帮扶项目2023年共投入资金823万元，实施项目13个，分别为海则畔移民二区垃圾中转站项目、农产品仓储项目、农产品加工项目；中山涧村移民社区拱棚建设项目、排水管网建设；创业路社区垃圾储存点项目、农产品产易市场项目；宇文路社区公厕项目、非机动车停车点项目、手工艺品培训、销售基地项目；乐业社区公共厕所项目。

**三、绩效目标和带贫机制实现情况**

通过项目的实施，巩固提升了6393户23979人饮水安全问题，其中脱贫户215户680人；全县扶持脱贫户、监测户到户产业项目1750户，巩固提升了他们的长效产业；在黄蒿界等7个乡镇建设了一镇一园项目，直接带动脱贫户212户，延伸了产业链，增强了脱贫户发展产业的积极性；在东坑、梁镇等乡镇实施8.515万亩，其中漫改滴2.915万亩，智能水肥一体化0.5万亩，四位一体0.05万亩，软体集雨窖0.05万亩，旱作集成技术5万亩。有效缓解了地下水超采问题，让滴灌改造技术长期发展，带动更多农户受益，同时保障了粮食增产增收，提升人民群众获得感、幸福感和满足感；发展壮大村集体经济，集体经济年收入增加，带动群众增收。在东坑、梁镇等地示范推广农业面源污染治理机械购置补贴及废旧农膜回收再利用，能够减少污染，美化居民生活环境。对26个乡镇、184个行政村的辖区环境卫生进行整治，清扫清运生活垃圾和购置垃圾清运设备，铺设道路，维修农田水利设施等；对张家畔镇瓦房村、东坑镇宋渠村等12个村推进建设卫生厕所1428座，提高农村人居环境水平，改善群众居住条件，提升群众满意度；对集体经济管理人员、脱贫户、监测户进行综合能力提升培训，提高农户种养管理能力。移民后续产业的实施共带动1500人次就业创业、农产品销售，增加人均收入超过2000元,基础设施项目项目，受益群众达1000余人，为搬迁户的农产品集中销售和安全生产生活提供保障，人居环境得到改善，整体社会满意度较高，项目实施成效明显；互助协会和小额贷款的发放，解决了脱贫户发展产业所需资金短缺问题。