## 表册一
靖边县应急工程管理办法一览表
流程阶段 | 责任主体 | 操作要求 | 注意事项 | 备注
​一、认定启动​ | 镇（街道） | 1. 判断工程是否符合“突发事件引发、严重危害、需紧急处置”特征； 2. ​排除可预见且能招标、危害已消除的情形。 | 提交《应急工程认定申请表》及证明材料 |  | ·
​二、分级审批​
投资＜30万元 | 镇（街道）、实施主体 | 集体审查认定→报县应急管理局备案
30万≤投资＜200万 | 分管县级领导 | 召开专题会议认定→报县应急管理局备案 | 专题会议由分管县级领导组织召开，县发改局、县财政局、县自然资源和规划局、县住建局、县交通局、县农业农村局、县水利局、县林业局、县审计局、县应急管理局、县行政审批局、市生态环境局靖边分局等成员单位参加，涉及到其他部门的要积极配合。
200万≤投资＜400万 | 县政府主要领导 | 召开专题会议认定→报县应急管理局备案
投资≥400万元 | 县政府常务会议 | 集体审查认定→报县应急管理局备案
​三、实施准备​ | 实施主体 | 1.选取施工单位公开、邀请招标、竞争性磋商； 2.签订框架合同。 | 1.施工单位资质、诚信证明； 2.3日内官网公示施工单位； 3.紧急工程可15日内补签合同。
​四、简化审批​ | 审批部门 | 依法简化流程，允许验收前或灾情后6个月内补办手续
​五、施工要求​ | 施工单位 | 1. 制定安全施工方案； 2. 禁止转包、违法分包、化整为零、合并非应急工程。 | 合并实施需科学论证，按合并后总投资额审批。
​六、验收与归档​ | 实施主体 | 竣工后及时验收、决算 → 资料归档 | 归档内容：设计文件、合同、施工记录、决算资料等。
​七、资金管理​ | 县财政局、审计局 | 专款专用，禁止截留挪用 → 强化监管审计。 | 按合同条款结算。
​八、责任监督​ | 项目主管部门、纪委监委 | 1. 全过程监管质量、安全、进度； 2. 追责滥用职权、徇私舞弊行为。 | 质量终身责任制。